# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Багарякского сельского поселения

# Каслинского района Челябинской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2024 г. № 15

с.Багаряк

| Об утверждении «Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных целевых программ в Багарякском сельском поселении» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и Положением о бюджетном процессе в Багарякском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Багарякского сельского поселения  от 16.08.2019 №55,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Порядок разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных целевых программ Багарякского сельского поселения, утвержденный Постановлением администрации Багарякского сельского поселения от 25.04.2024 № 15.

2. Документоведу администрации Багарякского сельского поселения Обуховой С.В. настоящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Багарякского сельского поселения,

2) опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт Багарякского сельского поселения» (http://bagaryakskoe.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл №ФС77-83910 ОТ 12.09.2022г.).

3. Считать утратившими силу: постановление от 12.05.2011 №43 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных целевых программ  в Багарякском сельском поселении», постановление от 10.11.2020 №53  «О внесении изменений и дополнений в «Порядок разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных целевых программ Багарякского сельского поселения».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Администрация Багарякского сельского поселения».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель  главы

Багарякского сельского поселения                                                                            О.А. Глазырина

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Багарякского сельского поселения

от 25.04.2024 г. № 15

Порядок

разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных целевых программ Багарякского сельского поселения

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий «Порядок разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных целевых программ Багарякского сельского поселения» (далее именуется – «Порядок») определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Багарякского сельского поселения (далее именуются - муниципальные программы), их формировании,  реализации и  контроле за исполнением.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

стратегия социально-экономического развития Багарякского сельского поселения - документ стратегического планирования Багарякского сельского поселения, определяющий приоритеты, цели и задачи муниципального управления на уровне Багарякского сельского поселения на долгосрочный период (далее – Стратегия);

муниципальная программа Багарякского сельского поселения - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Багарякского сельского поселения (далее именуется – муниципальная программа);

подпрограмма муниципальной программы - часть муниципальной программы, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и, обеспечивающая решение задач муниципальной программы (далее именуется - подпрограмма);

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, обеспечивающих решение задачи муниципальной программы (подпрограммы);

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития Багарякского сельского поселения, на развитие которой направлена реализация муниципальной программы;

структурные элементы муниципальной программы - структурные единицы муниципальной программы: подпрограмма, мероприятие;

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цель (цели) муниципальной программы (подпрограммы), задачи муниципальной программы (подпрограммы), целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы);

цель (цели) муниципальной программы - конечный результат реализации муниципальной программы, который соответствует приоритетам и целям муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, установленным Стратегией;

задачи муниципальной программы - планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

целевые показатели (индикаторы) результата муниципальной программы (подпрограммы) - количественно и (или) качественно выраженные характеристики достижения цели (целей) и (или) решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

ожидаемые результаты реализации муниципальной программы - показатели, характеризующие объем и (или) качество реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), направленных на достижение цели (целей) и решение задач муниципальной программы (подпрограммы), а также достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ответственный исполнитель муниципальной программы –  администрация Багарякского сельского поселения, являющаяся главным распорядителем средств бюджета Багарякского сельского поселения, к полномочиям которой, относится реализация муниципальной политики в соответствующей сфере,  и который определен в качестве ответственного исполнителя в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным Постановлением администрации Багарякского сельского поселения (далее именуется - ответственный исполнитель);

мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за реализацией мероприятий муниципальной программы, достижением цели (целей) и решением задач муниципальной программы, ориентированный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного;

план реализации муниципальной программы - документ, утверждаемый главой Багарякского сельского поселения в целях обеспечения мониторинга реализации муниципальной программы, который содержит мероприятия с указанием сроков их выполнения, объемов ресурсного обеспечения, ожидаемых результатов и контрольных событий с указанием их сроков и исполнителей (далее именуется - план реализации).

3. Структурные элементы муниципальной программы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на структурные элементы осуществляется ответственным исполнителем, исходя из масштабности и сложности задач, решаемых  муниципальной программой.

4. Срок реализации муниципальной программы определяется исходя из планируемого максимального срока реализации мероприятий данной муниципальной программы, направленных на достижение целей и решение ее задач, и не может составлять менее 3 (трех) лет.

5. Муниципальная программа утверждается Постановлением администрации Багарякского сельского поселения.

# ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6. Муниципальная программа представляет собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, задач и приоритетных направлений социально-экономического развития Багарякского сельского поселения.

7. В состав основных мероприятий могут включаться расходы местного бюджета, предусмотренные на:

- содержание исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования;

- субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Багарякского сельского поселения              на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания;

- субсидии иным некоммерческим организациям;

- взносы в уставные капиталы и уставные фонды муниципальных унитарных предприятий;

Условия предоставления и методика расчета указанных целевых межбюджетных трансфертов утверждаются Постановлением администрации Багарякского сельского поселения.

8. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

а) паспорт муниципальной программы, приложение 1 к настоящему Порядку;

б) раздел I "Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы";

в) раздел II "Перечень мероприятий муниципальной программы";

г) раздел III "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы".

К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются требования, указанные в приложении 2 к настоящему Порядку.

9. Структура подпрограммы и требования к содержанию ее разделов аналогичны требованиям к структуре и содержанию разделов муниципальной программы.

# ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

10. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономического развития Багарякского сельского поселения, федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, законов Челябинской области, нормативных правовых актов Каслинского муниципального района,  нормативных правовых актов Багарякского сельского поселения.

11. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого Постановлением администрации Багарякского сельского поселения.

Перечень муниципальных программ формируется администрацией Багарякского сельского поселения.

12. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименование муниципальных программ;

2) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

13. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, совместно с соисполнителями муниципальной программы (соисполнители по согласованию).

14. Общее руководство реализации муниципальной программы осуществляется главой Багарякского сельского поселения,  (далее именуется — координатор).

15. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем до 30 октября текущего финансового года:

в Совет депутатов Багарякского сельского поселения для рассмотрения, в порядке и сроки установленные порядком Совета депутатов Багарякского сельского поселения;

16. Согласованный и утвержденный проект муниципальной программы размещается ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Багарякского сельского поселения (https://bagaryakskoe.ru) в сети Интернет.

17. Муниципальные программы, реализация которых начинается с очередного финансового года, а также изменения, в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению в течение 10 рабочих дней со дня утверждения бюджета Багарякского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

18. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствии с решением о бюджете Багарякского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации.

19. Документовед администрации Багарякского сельского поселения:

- обеспечивает включение утвержденной муниципальной программы в регистр нормативных правовых актов Багарякского сельского поселения;

- размещает муниципальную программу на официальном сайте администрации Багарякского сельского поселения (https://bagaryakskoe.ru)  в сети Интернет;

# УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

20. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

21. Ежегодно ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 февраля подготавливает для дальнейшего утверждения Главой Багарякского сельского поселения, проект годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год (далее – годовой отчет) приложение 3,4.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, содержащихся в годовом отчете, включая сведения о сроках исполнения мероприятий, достижении целевых показателей муниципальной программы, о кассовом исполнении и фактическом освоении бюджетных ассигнований по направлениям и источникам финансирования.

22. Ответственность и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе за достижение целевых показателей результативности муниципальной программы, эффективное использование средств несет ответственный исполнитель.

# V. ПОЛНОМОЧИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ  ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ

# МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

23. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку проекта муниципальной программы.

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) обеспечивает направление проекта муниципальной программы в Совет  депутатов Багарякского сельского поселения;

4) обеспечивает внесение необходимых изменений на основании внесенных замечаний, а также направление проекта муниципальной программы на утверждение в администрацию Багарякского сельского поселения;

5) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

6) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для формирования муниципальной программы,  годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Приложение №1

к Порядку разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных целевых программ Багарякского сельского поселения

- Паспорт муниципальной программы Багарякского сельского поселения (подпрограммы)

- ______________________________________________________________

- (наименование муниципальной программы (подпрограммы)

- Багарякского сельского поселения))

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Основные цели муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Основные задачи муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, определенным документами стратегического планирования муниципального образования, муниципальными правовыми актами и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, цель должна быть измеримой, достижимой за период реализации муниципальной программы, соответствовать сфере реализации муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть достаточны для достижения соответствующей цели.

В разделе паспорта Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы указываются наименования показателей без их количественных значений.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы указывается по муниципальной программе в целом, по подпрограммам, по годам реализации муниципальной программы, включая межбюджетные трансферты из областного (федерального) бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий муниципальных программ, мероприятий государственных программ Челябинской области.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы должны соответствовать данным, приведенным в разделе III муниципальной программы.

Паспортные данные должны полностью соответствовать данным, приведенным в остальных разделах муниципальной программы.

Приложение №2

к Порядку разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных целевых программ Багарякского сельского поселения

Требования к содержанию разделов муниципальной программы

Раздел I "Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы" должен содержать:

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы за три года, предшествующих году разработки муниципальной программы, включая характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений (проблем);

основные показатели уровня развития сферы реализации муниципальной программы;

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и показатели, планируемые по итогам реализации муниципальной программы.

Раздел II "Перечень мероприятий муниципальной программы" должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей, с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, ответственного исполнителя, соисполнителей в разрезе подпрограмм и проектов по форме таблицы 1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ___ год | ____ год | _____ год | ___ год |

Мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной программы (подпрограммы, проекта).

В составе мероприятий отражаются как мероприятия, требующие финансирования из бюджет Багарякского сельского поселения, так и мероприятия нефинансового характера, реализуемые для достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограмм).

Раздел III "Ожидаемые результаты реализации муниципальных программы и их обоснование" должен содержать сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями, которая заполняется по форме таблицы 2.

| № п/п | Наименование задачи | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- |

В перечень целевых показателей (индикаторов) в обязательном порядке подлежат включению целевые показатели (индикаторы), предусмотренные соглашениями с областными органами исполнительной власти о предоставлении субсидий.

Количество целевых показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели (целей) и решения задач муниципальной программы и ее структурных элементов.

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Багарякского сельского поселения.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны иметь запланированные по годам количественные значения.

Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями муниципальной программы.

Структура подпрограммы и требования к содержанию ее разделов аналогичны требованиям к структуре и содержанию разделов муниципальных программ, установленным настоящими методическими рекомендациями.

Приложение №3

к Порядку разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных целевых программ Багарякского сельского поселения

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и

показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование, муниципальной программы, целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей реализации программы |  |  | Обоснование отклонений | Значение целевого показателя на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | планируемый | факт |  |  |

Приложение №4

к Порядку разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных целевых программ Багарякского сельского поселения

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Багарякского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источники финансирования | Расходы, тыс.рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План расходов на отчетный год | Фактически направлено расходов в отчетном году |