# АДМИНИСТРАЦИЯ

# БАГАРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# Каслинского района Челябинской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28»июня  2021 года №34/1

с. Багаряк

О плане мероприятий по

| О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в Багарякском сельском поселении Каслинского муниципального района на 2021-2023 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных  программ, утвержденным Постановлением главы Багарякского сельского поселения от 12 мая  2011г.  № 44, руководствуясь Уставом Багарякского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в  Багарякском сельском поселении Каслинского муниципального района на 2021-2023 гг».

- Настоящее постановление разместить в сети интернет на официальном сайте Багарякского сельского поселения;

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Багарякского сельского поселения					                   А.А.Чернышков

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Багарякском сельском поселении

Каслинского муниципального района на  2021-2023 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры в Багарякском сельском поселении Каслинского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Директор МУК Центр досуга с. Багаряк |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Багарякского сельского поселения |
| Разработчик муниципальной программы | Директор МУК Центр досуга с. Багаряк |
| Цели программы | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностями, пользование учреждениями культуры, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для повышения качества жизни населения, сохранение и развитие культуры и искусства во всех направлениях, обеспечивающие реальные возможности для духовного развития населения. |
| Задачи программы | Сохранение и развитие национальной культуры, языка, обрядов и традиций народов, населяющих территорию Багарякского сельского поселения. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия сельского поселения, поддержка молодых дарований. Обеспечение культурного обмена. Повышение образовательного и профессионального уровня, развитие народного художественного творчества, декоративно – прикладного искусства. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы: | 1.Показатели объема, характеризующие работу учреждения по публичному показу культурно-массовых мероприятий, ярмарок, выставок изделий народных художественных промыслов, творческих лабораторий, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, праздников самодеятельного и традиционного народного творчества; а) количество проведенных мероприятий; б) количество граждан, вовлеченных в мероприятия; в) доля населения, охваченного мероприятиями. 2.Показатели, характеризующие качество работы культурно-досугового учреждения (клубных формирований); а) динамика граждан, вовлечённых в мероприятия, по сравнению с прошлым годом; б) количество граждан, удовлетворенных качеством проведения мероприятий. 3.Показатели, характеризующие работу культурно-досуговых учреждений по организации творческой деятельности населения через клубные формирования; а) количество клубных формирований. Стабильность их работы или увеличение количества творческих коллективов. б) число участников клубных формирований, в) количество клубных формирований, имеющих звания. 4.Показатели, характеризующие укрепление материально-технической базы учреждения(доля отремонтированных объектов входящих в состав культуры, приведенным к нормам пожарной безопасности, уровень оснащенности специальным оборудованием). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объём расходов из бюджета Багарякского сельского поселения на реализацию Программы составляет: 2021 год – 3794,6 тыс. руб., 2022 год- 361,2тыс. руб., 2023 год – 361,2 руб. |
| Организация управления и система контроля за исполнением муниципальной программы | Администрации Багарякского сельского поселения |
| Мероприятия Программы: | 1.Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии. 2.Увеличение количества посещений на каждое культурно-массовое мероприятие. 3.Увеличение количества мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Обеспечение сохранности культурного наследия Багарякского сельского поселения, в том числе недвижимых памятников истории и культуры. Укрепление единого культурного пространства, культурных связей между поселениями, выравнивание доступа к культурным ценностям жителей всех слоев населения и социальных групп. Формирование общей культуры у населения Багарякского сельского поселения. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Отсутствие или недостаточность необходимой технической оснащенности и нехватка профессиональных кадров, недостаток финансовых средств не позволяет в полной мере в необходимых количествах проводить мероприятия и показывать более высокий уровень учреждения.

Конституцией РФ (ст.44) установлено право граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным ценностям.

В соответствии с законодательством РФ, Челябинской области, Уставом поселения к вопросам в сфере культуры, находящимся в компетенции органов местного самоуправления, относятся: - создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры;

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников культуры), находящихся в собственности поселения;

-создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

II. Цель и задачи программы

Целью программы является создание благоприятных условий в учреждении культуры для сохранения, развития культурного потенциала, культурного наследия, национальной культуры, языка, обрядов и традиций народов, населяющих территорию Багарякского сельского  поселения.

Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий.

Привлечение жителей поселения к систематическим занятиям в творческих любительских объединениях и клубах по интересам, обеспечивающим реальные возможности для духовного развития населения.

Поддержка молодых дарований.

Повышение образовательного и профессионального уровня работников учреждения.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

- Описание ожидаемых результатов

Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволят обеспечит укрепление материально- технической базы учреждения культуры. Создадут благоприятные условия для развития творческих способностей жителей поселения, обеспечат максимальный доступ к потреблению и созданию культурных ценностей.

- Срок реализации Программы: 2021-2023 годы

- Описание системы управления реализации программы

Календарный план мероприятий по программе утверждается главой поселения до 01 января очередного финансового года.

Контроль за исполнением программы осуществляет глава Багарякского сельского поселения или уполномоченное лицо.

Координатор основных мероприятий   в поселении -  директор МУК Центр досуга           с. Багаряк.

Финансирование и финансовый контроль осуществляется через администрацию Багарякского сельского поселения.

Ответственный за информационное обеспечение –   директор МУК Центр досуга с.Багаряк.

Приложение: Показатели и целевые индикаторы, характеризующие основную деятельность учреждения.

Глава

Багарякского сельского поселения				                            А.А. Чернышков

| Приложение к Муниципальной программе «Развитие культуры в Багарякском сельском поселении Каслинского муниципального района на 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Сроки исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Задача 1: Ремонтные работы, обеспечение безопасности и технической оснащенности, укрепление материально-технической базы МУК ЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение костюмов | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг. | 5,0 | 5,0 |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Оказание услуг и обеспечение жизнедеятельности учреждений |
| 2 | Приобретение световой и звуковой техники | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг. |  |  |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
| 3 | Установка видеонаблюдения | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг. |  |  |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Создание безопасности |
| 4 | Ремонт внутренних помещений, отделочные работы. | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021 | 25,0 | 25,5 |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Улучшение условий для проведения мероприятий |
| 5 | Приобретение компьютерной техники | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг. | 50,0 | 50,0 |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Улучшение условий для проведения мероприятий |
| Задача 2: Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Праздник 23 февраля | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг. | 0,0 | 0,0 |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Создание условий для массового отдыха жителей Багарякского сельского поселения |
| 2 | Праздник 8 марта | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг | 0,0 | 0,0 |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Создание условий для массового отдыха жителей Багарякского сельского поселения |
| 3 | Масленица | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг | 12,4 | 12,4 |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Создание условий для массового отдыха жителей Багарякского сельского поселения |
| 4 | День работников культуры | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг |  |  |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Создание условий для массового отдыха жителей Багарякского сельского поселения |
| 5 | Праздник 1 Мая | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг |  |  |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Создание условий для массового отдыха жителей Багарякского сельского поселения |
| 6 | Праздник 9 Мая | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг | 30,0 | 30,0 |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Создание условий для массового отдыха жителей Багарякского сельского поселения |
| 7 | День поселения | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг | 52,7 | 52,7 |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Создание условий для массового отдыха жителей Багарякского сельского поселения |
| 8 | День защиты детей | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг |  |  |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Создание условий для массового отдыха жителей Багарякского сельского поселения |
| 9 | День пожилого человека | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг |  |  |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Создание условий для массового отдыха жителей Багарякского сельского поселения |
| 10 | День матери | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг |  |  |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Создание условий для массового отдыха жителей Багарякского сельского поселения |
| 11 | Новый год | Бюджет Багарякского сельского поселения | 2021-2023гг |  |  |  |  | Директор МУК ЦД с. Багаряк Толкачёв А.В. | Создание условий для массового отдыха жителей Багарякского сельского поселения |